TEAM INTEGRATION PLAN

Unity 프로젝트
시스템 통합 실행 계획

팀 일정 및 담당 작업 요약

| 기준일 | 2026-07-13 |
| --- | --- |
| 프로젝트 상태 | 브랜치별 시스템 첫 통합 단계 |
| 네트워크 상태 | Mirror 네트워크 연동 전 |
| 문서 상태 | 팀 검토용 개정 초안 · 용어 정리본 |

주의 본 문서는 일정표와 아키텍처 리뷰를 기반으로 구성한 실행 초안이며, 팀 합의 후 확정됩니다.

02

전체 실행 요약

현재 일정 구간과 통합 선행 조건을 한 페이지에서 확인합니다. 실제 완료 상태는 별도 확인이 필요합니다. 권장 순서는 기준 결정 → 책임 경계 고정 → 핵심 시스템 연결 → UI·콘텐츠 연결 → 머지 검토입니다.

현재 구간 기준일 2026-07-13은 7/11~7/17 작업 블록입니다. 장비 장착, 환경설정, 전투 데미지, 스탯 구현, 스테이지 선택 맵·임시 저장용 세이브 데이터가 일정상 진행 구간입니다.

| 우선순위 | 구조적 과제 | 담당·시점 | 먼저 하는 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 최우선 | 정식 플레이어 구현 기준 확정 | 담당 미정 · 팀 결정 필요 | 플레이어별 참조 묶음과 전투를 연결할 기준이 됨 |
| 최우선 | 플레이어별 참조 묶음(PlayerContext) 추가 | 담당 미정 · 통합 전 | 플레이어 상태가 새 전역 Instance에 묶이는 것을 방지 |
| 최우선 | 입력 설정을 소유하는 클래스 하나로 통일 | 김관영 매핑 · 8/4 전 | 키 재설정 UI와 실제 게임 입력이 같은 값을 사용 |
| 최우선 | 장비 외부 호출 규칙(API) 축소 + 강화 상태 단일화 | 김성우 매핑 · 6/25~7/17 경계 검토 | 상점·강화·데이터 전환 뒤에도 장착 상태를 일관되게 유지 |
| 다음 우선 | 인벤토리↔장비, 전투↔스탯↔체력 책임 경계 | 공동 작업 · 통합 중 | 중간 실패와 같은 상태의 중복 보관을 방지 |

| 처리 시점 언제 작업할지 | 상태 왜 필요한지 | 난이도 구현 복잡도 | 기존 기능 영향 변경으로 함께 고장 날 가능성 | 선행 작업 먼저 끝나야 하는 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 범위와 일정 주의 |  |
| --- | --- |
| 이번 일정 포함 | 상점·장비·아이템·드랍, HUD·설정·입력 UI, 플레이어·투사체·전투·적, 스탯·스킬·버프, 맵·NPC·임시 저장 |
| 후속/제외 | Mirror 실제 연동, Firebase 실제 사용, Player Build/Build Settings, 완성형 저장 서비스, 전체 Manager/Singleton 제거 |
| 일정 검토 필요 | UI가 정식 스탯보다 먼저 진행됨; JSON→ScriptableObject(SO) 전환 후 원본 정의/실행 중 상태를 다시 확인해야 함; 투사체·몬스터 애니메이션/이펙트 담당 확인 필요; 키 재설정 전에 입력 소유자, 드랍 전에 인벤토리 변경 알림 일정이 없음 |
| 자주 나오는 용어 | API: 다른 코드가 기능을 호출하는 규칙 · SO: Unity 데이터 원본인 ScriptableObject · DTO: 저장·전달용 데이터 묶음 · prefab: 재사용 오브젝트 원본 · snapshot: 특정 시점의 값 복사본 |

03

전체 일정표

일정표 원본의 날짜와 작업명을 유지했습니다. 블록 종료일은 검토 마일스톤이며 실제 머지 시점은 팀 합의가 필요합니다.

| 팀원 | 6/25–7/3 | 7/4–7/10 | 7/11–7/17 | 7/18–7/24 | 7/25–7/31 | 8/3 | 8/4–8/23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 김성우 | 06.25–07.03 상점(구매·판매·강화), 장착, 아이템 툴팁 | 07.04–07.10 Json 데이터 SO화 | 07.11–07.17 장비 장착 시스템 구현 | 07.18–07.24 클래스별 무기 3개 + 등급별 방어구 부위당 3개 | 07.25–07.31 확률별 아이템·인벤토리 드랍 | 8.03 공동 회의: 아이템·퀘스트 테이블·패시브 스킬 | 08.04–08.17 아이템 제작 (+ 보조효과) |
| 김관영 | 06.25–07.03 HUD·설정·스킬 팝업·스탯/인벤토리 패널 | 07.04–07.10 스탯·인벤토리 UI 동작 및 테스트 | 07.11–07.17 그래픽·해상도 설정 | 07.18–07.24 스탯 UI·로딩씬 | 07.25–07.31 타이틀·캐릭터 선택창(파이터) | 8.03 공동 회의 | 08.04–08.09 팝업·키 할당 UI |
| 우병헌 | 06.25–07.03 이동·기본 공격·회피·투사체 구현/테스트 | 07.04–07.10 근접·원거리 몬스터/스폰, 애니·이펙트 후속 | 07.11–07.17 공격·피격 데미지 | 07.18–07.24 경직·상태이상 | 07.25–07.31 엘리트·보스 패턴 | 8.03 공동 회의 | 08.04–08.09 스킬 애니메이션 08.10–08.17 일반·이벤트 몹 |
| 이우진 | 06.25–07.03 캐릭터·장비·버프 Stat 타입/기능 정립 | 07.04–07.10 Data·Game·Scene Manager, 몬스터 변수 | 07.11–07.17 스탯 시스템 구현 | 07.18–07.24 스킬 기반 | 07.25–07.31 파이터 A 진화 스킬 3개 | 8.03 공동 회의 | 08.04–08.09 나머지 진화 스킬 08.10–08.23 패시브·버프/디버프 착수 |
| 조용준 | 06.25–06.26 전투맵 1개 06.27–07.03 Act1 캠프/보스맵·맵 폴리곤 축소 | 07.04–07.10 몬스터 폴리곤 축소·전투맵 10개 | 07.11–07.17 스테이지 선택 맵·임시 저장 데이터 | 07.18–07.24 캠프 NPC 기능 연결 | 07.25–07.31 미지·이벤트 스테이지 | 8.03 공동 회의 | 08.04–08.21 Act 2·3 제작 시작 |

| M1 · 7/3 초기 구현 검토 · 상점/장비/툴팁, HUD, 플레이어/투사체, Stat 타입, 맵 기초 완료 상태 확인 | M2 · 7/17 핵심 시스템 경계 · Json→SO, Equipment·Combat·Stat·임시 저장 연결 리뷰 및 머지 합의 | M3 · 7/31 콘텐츠 연결 준비 · 드랍·상태이상·보스·스킬·스테이지 기존 기능 재확인 테스트 후 8/3 회의 |
| --- | --- | --- |
| M4 · 8/3 공동 회의 · 아이템·퀘스트 테이블·패시브 스킬 DecisionLog 업데이트 | M5 · 8/23 콘텐츠/버프 구간 종료 · 아이템·몬스터·패시브/버프·Act 2/3 통합 후보 브랜치 검토 | M6 · 8/31–9/10 네트워크 작업 기간 · 원본은 전 팀 행을 가로지르는 공통 블록이며 개인 담당은 확인 필요 |

선행 관계 D1 UI↔스탯 · D2 전투/투사체↔스탯/체력 · D3 캠프 NPC↔상점/강화 · D4 키 재설정↔입력 소유자 · D5 아이템 원본(SO)/드랍↔인벤토리 변경 알림 · D6 맵↔몬스터 프리팹(프리팹). 자세한 내용: 9페이지

04

김성우 · 담당 작업

상점·장비·강화·아이템 원본(SO)·드랍을 하나의 상태 변경 흐름으로 연결합니다.

수정 대상 시스템 상점 / 장비 / 강화 / 아이템 원본(SO)·실행 중 상태 / 툴팁 / 드랍 / 인벤토리 연결

| 일정 | 일정표 원본 작업 |
| --- | --- |
| 06.25–07.03 | 상점 기능 (구매, 판매, 강화), 장착, 아이템 툴팁 |
| 07.04–07.10 | Json 데이터 SO화 |
| 07.11–07.17 | 장비 장착 시스템 구현 |
| 07.18–07.24 | 클래스별 무기 3개 및 일반, 고급, 희귀 방어구들 부위당 3개씩 제작 (고유 효과 제외) |
| 07.25–07.31 | 확률별 아이템 드랍, 인벤으로부터 아이템 드랍 |
| 08.04–08.17 | 아이템 제작 (+ 보조효과) |

일정 주의 6/25~7/3 상점·강화·장착·툴팁 작업 뒤에 7/4~10 JSON 데이터를 ScriptableObject(SO)로 바꾸는 작업이 배치되어 있습니다. 7/11 장비 시스템 전에 원본 데이터와 개별 아이템 상태를 누가 소유하는지, 기존 참조를 어떻게 옮길지 다시 확인해야 합니다.

아키텍처 연결 작업

| 실행 항목 | 시점·상태 난이도·기존 기능 영향 | 먼저 끝나야 하는 일 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장비 변경은 Try* 메서드로만 허용 | 통합 전 · 확정 문제 난이도 낮음 · 기존 기능 영향 낮음 | 외부 변경 호출부 재검색 | 호출자가 Try*의 성공/실패를 확인한 뒤 변경 |
| JSON 원본과 실행 중 아이템 상태 분리 | 통합 전 · 개선 권장 난이도 중간 · 기존 기능 영향 중간 | 데이터 구조 확정·기존 참조 이전 | SO=변경 없는 원본, ItemInstance=강화·장착 값 |
| 강화 상태 단일화 + UpgradeService 규칙 분리 | 통합 전~중 · 확정 문제/개선 권장 난이도 중간 · 기존 기능 영향 중간 | SO 원본과 ItemInstance 책임 구분 | 비용·레벨·옵션·UI가 같은 강화 결과 사용 |
| 장비 이동 처리(EquipmentTransaction) + 드랍 경계 | 통합 중~멀티플레이 전 · 확정 문제/개선 권장 난이도 높음 · 기존 기능 영향 높음 | Try* 메서드·인벤토리 변경 알림 | 실패 시 복구; 월드 획득→인벤토리 결과가 명확 |

| 주요 클래스·파일 | EquipmentSystem, ItemEquipHandler, EquipSlotUI, UpgradeController, ItemDefinitionSO, ItemInstance, InventoryItem, ItemDataCreator, SwTestEquipmentDropService |
| --- | --- |
| 협업·선행 | JSON/SO 참조를 옮긴 뒤 원본과 실행 중 상태가 섞이지 않았는지 확인 / 인벤토리 변경 알림 담당 미정 / 협업: 김관영(UI·툴팁), 이우진(장비가 제공하는 스탯 묶음), 조용준(캠프 NPC) |
| 완료 기준 | 구매·장착·강화·드랍 성공/실패 결과가 명시되고 SO 원본이 런타임에 변경되지 않으며 실패 시 지갑·그리드·장비·UI 상태가 어긋나지 않음 |
| 기존 기능 영향·검토 | 기존 기능 영향 높음: JSON→SO 참조 이전, 장비 교체/실패 복구, 강화 저장값, 툴팁 값 / 테스트: 같은 SO로 만든 여러 ItemInstance, 골드·공간 부족, 강화 후 스탯 재계산, 고정 난수값(seed) 드랍 |
| 이번 단계에서 하지 않음 | InventoryController 전체 재설계, 모든 Singleton 제거, Mirror 권한 로직 구현 |

05

김관영 · 담당 작업

HUD·팝업·설정·키 재설정 UI를 현재 로컬 플레이어의 이벤트와 일관되게 연결합니다.

수정 대상 시스템 HUD / 스탯·인벤토리 UI / 설정 / 로딩·타이틀 / 팝업 / 입력 설정(Input Actions)

| 일정 | 일정표 원본 작업 |
| --- | --- |
| 06.25–07.03 | HUD, 설정 팝업, 스킬 팝업, · 스탯 · 인벤토리 슬라이드 패널 |
| 07.04–07.10 | 스탯·인벤토리 UI 동작 구현 및 테스트 |
| 07.11–07.17 | 환경설정 - 그래픽, 해상도 설정 구현 |
| 07.18–07.24 | 스탯 UI, 로딩씬 구현 |
| 07.25–07.31 | 타이틀(싱글 플레이, 환경설정, 게임종료), 캐릭터 선택창(파이터만) |
| 08.04–08.09 | 팝업 (확인, 오류, 캠프 퀘스트 등등), 키 할당 UI |

일정 주의 스탯·인벤토리 UI(7/4~10)가 정식 스탯 구현(7/11~17)보다 먼저이고, 키 재설정 UI(8/4~9) 전에 입력 설정을 누가 하나만 소유할지 정하는 일정이 없습니다. 날짜는 유지하되 데이터 전달 규칙과 임시 테스트 데이터(mock), 입력 소유자를 먼저 합의합니다.

아키텍처 연결 작업

| 실행 항목 | 시점·상태 난이도·기존 기능 영향 | 먼저 끝나야 하는 일 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 플레이어별 입력 설정을 한 곳에서 소유 | 통합 전 · 확정 문제 난이도 중간 · 기존 기능 영향 중간 | PlayerContext 권장 | 로컬 플레이어당 입력 1개; 키 재설정 값이 모든 사용처에 반영 |
| UI 이벤트: 데이터 변경 / 화면 열기·닫기 구분 | 통합 중 · 개선 권장 난이도 중간 · 기존 기능 영향 중간 | PlayerContext | 게임 데이터는 플레이어 이벤트, 팝업은 UI 열기·닫기 이벤트 사용 |
| 인벤토리/스탯 데이터를 UI에 연결 | 통합 중 · 공동 작업 난이도 중간 · 기존 기능 영향 중간 | 인벤토리 변경 알림·스탯 변경 알림 규칙 | UI가 게임 상태를 직접 바꾸지 않고 처리 결과만 표시 |

| 주요 클래스·파일 | KY_UIInputManager, KY_RebindManager, KY_ShortcutView, KY_GameEvents, KY_HUDManager, PlayerStatUIManager, HealthSliderUI, ManaSliderUI |
| --- | --- |
| 협업·선행 | 입력 단일화는 8/4 키 재설정 UI 전에 완료; 스탯/인벤토리 변경 알림 규칙 필요 / 협업: 이우진(스탯/체력/마나), 김성우(인벤토리/장비 처리 결과), 우병헌(게임플레이 입력 연결부) |
| 완료 기준 | 같은 키 재설정 값이 HUD·팝업·게임플레이에 동일하게 적용되고, HUD가 선택된 로컬 플레이어의 참조 묶음(PlayerContext)만 표시 |
| 기존 기능 영향·검토 | 기존 기능 영향 중간: 팝업 중복 구독, 입력 활성화/비활성화, 씬 전환 뒤 이벤트가 남는 문제 / 테스트: 키 재설정 저장·불러오기, 팝업 중복 열기, UI가 없어도 모델 변경, 로컬 플레이어 다시 연결 |
| 이번 단계에서 하지 않음 | 전역 이벤트 버스 하나로 통합, UI에서 장착·강화·피해 상태 직접 변경 |

06

우병헌 · 담당 작업

플레이어·투사체·적 전투 흐름을 정식 스탯/체력 시스템과 연결할 수 있는 피해 처리 경계로 정리합니다.

수정 대상 시스템 플레이어 이동·상태 / 투사체·이펙트 풀 / 전투 / 적·스폰 / 상태이상 / 애니메이션 / 피해 처리 경계

| 일정 | 일정표 원본 작업 |
| --- | --- |
| 06.25–07.03 | 플레이어 이동, 기본 공격, 회피, 투사체 구현 및 테스트 (이펙트 테스트 필요) |
| 07.04–07.10 | 근접·원거리 몬스터 제작 및 스폰 (스폰 구현 완료, 몬스터 애니메이션 및 이펙트 작업 필요) |
| 07.11–07.17 | 전투 시스템 - 공격시 데미지, 피격 데미지 |
| 07.18–07.24 | 경직 및 상태이상 |
| 07.25–07.31 | 엘리트 및 보스 패턴 구현 |
| 08.04–08.09 | 스킬별 애니메이션 |
| 08.10–08.17 | 일반 몬스터 종류 추가 + 이벤트 몹 |

일정 주의 투사체 이펙트 테스트와 몬스터 애니메이션·이펙트 후속 작업의 제공자/완료일이 일정표에서 분리되어 있지 않습니다. 8/31~9/10 네트워크 블록은 전 팀 행을 가로지르므로 개인 담당으로 확정하지 않습니다.

아키텍처 연결 작업

| 실행 항목 | 시점·상태 난이도·기존 기능 영향 | 먼저 끝나야 하는 일 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공격 시점 전투 수치(CombatSnapshot) 연결 | 통합 중 · 통합 과정에서 해결 난이도 중간 · 기존 기능 영향 중간 | 정식 플레이어·스탯 연결 | 공격 시작 순간의 수치를 복사해 공격 종료까지 유지 |
| 전투 체력 소유자를 정식 체력 시스템으로 통일 | 통합 중 · 통합 과정에서 해결 난이도 중간 · 기존 기능 영향 높음 | CombatSnapshot | PlayerHealthManager만 현재 체력을 변경 |
| 투사체 포함 피해 요청(DamageRequest) 경계 | 멀티플레이 전 · 개선 권장 난이도 중간 · 기존 기능 영향 높음 | 체력 소유자 통일 | 충돌은 피해 요청만 만들고 최종 적용 담당이 체력을 변경 |
| 투사체·이펙트 풀 역할과 반환 규칙 고정 | 현재 유지~통합 중 · 유지 가능/과정 해결 난이도 낮음 · 기존 기능 영향 중간 | 프리팹과 이펙트 제공 담당 확인 | 풀은 재사용·표현만 담당; 초기화·반환·고갈 정책 검증 |

| 주요 클래스·파일 | WBH_PlayerStateMachine, WBH_PlayerInputHandler, T_PlayerController, WBH_PlayerAnimation, T_PlayerCombat, WBH_Projectile, WBH_ProjectileSpawner, WBH_ProjectilePoolManager, WBH_EffectPoolManager, WBH_EnemyStatus, WBH_EnemyPattern |
| --- | --- |
| 협업·선행 | 공격 시점 전투 수치 계약은 이우진과 7/11 초기에 고정 / 투사체·몬스터 이펙트 자산 제공자 확인 필요 / 협업: 이우진(스탯/체력), 김관영(입력/UI), 조용준(맵·몬스터 프리팹), 김성우(장비 공격 수치) |
| 완료 기준 | 공격·투사체·피격이 하나의 체력 값과 피해 처리 요청(DamageRequest)으로 모이고, 투사체/이펙트가 생성→초기화→풀 반환 규칙을 지키며 누락된 이펙트 참조가 명시됨 |
| 기존 기능 영향·검토 | 기존 기능 영향 높음: 공격 타이밍, 투사체 직접 피해·중복 피격, 풀 고갈/반환, 이펙트 누락, 사망 이벤트 / 테스트: 근접·원거리·연속 피격·장비 변경 중 공격·풀 재사용 |
| 이번 단계에서 하지 않음 | 무기별 전면 재작성, 모든 풀을 하나의 범용 구조로 통합, Mirror Command/RPC 구현, 담당이 정해지지 않은 이펙트 제작 |

07

이우진 · 담당 작업

캐릭터·장비·버프의 최종 스탯과 체력/마나·전투가 값을 사용하는 경계를 한 방향의 변경 알림으로 정리합니다.

수정 대상 시스템 스탯 / 데이터·게임·씬 Manager / 체력·마나 / 스킬 / 패시브 / 버프·디버프 / 전투 연결부

| 일정 | 일정표 원본 작업 |
| --- | --- |
| 06.25–07.03 | 스탯 시스템(캐릭터, 장비, 버프) 기능 구현 및 변수 및 데이터 타입 정립 완료 (스탯 관련) |
| 07.04–07.10 | 데이터·게임·씬 매니저, 몬스터 측 변수 제정 |
| 07.11–07.17 | 스탯 시스템 구현 |
| 07.18–07.24 | 스킬 시스템 기반 제작 |
| 07.25–07.31 | 스킬 일부 제작 (파이터 A 진화 스킬 3개) |
| 08.04–08.09 | 나머지 진화 스킬 제작 |
| 08.10–08.23 | 패시브 스킬 시스템, 버프/디버프 시스템 제작 시작 |

일정 주의 초기 스탯 타입과 Manager/몬스터 변수 작업이 뒤의 전투·UI 데이터 연결 기준이 됩니다. Manager에 플레이어별 상태를 전역으로 새로 보관하지 말고, 값을 읽는 규칙과 변경 알림을 먼저 고정합니다.

아키텍처 연결 작업

| 실행 항목 | 시점·상태 난이도·기존 기능 영향 | 먼저 끝나야 하는 일 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스탯 제공 시스템 변경 알림 → 최종 스탯 재계산 | 통합 중 · 통합 과정에서 해결 난이도 중간 · 기존 기능 영향 중간 | PlayerContext 권장 | 장비·버프가 PlayerStatManager 재계산 함수를 직접 호출하지 않음 |
| 체력/마나 최대값 갱신 규칙 | 통합 중 · 통합 과정에서 해결 난이도 중간 · 기존 기능 영향 중간 | 스탯 변경 알림 | 현재 비율 유지 또는 최대값 제한 중 합의한 규칙만 적용 |
| 고유 효과에 대상 플레이어 참조 전달 | 통합 중 · 공동 작업 난이도 중간 · 기존 기능 영향 중간 | PlayerContext | BuffManager.Instance 대신 실제 장착 플레이어 사용 |
| 전투 수치 읽기 연결부(CombatSnapshot) | 통합 중 · 공동 작업 난이도 중간 · 기존 기능 영향 중간 | 전투에 제공할 최종 스탯 항목 합의 | 전투가 PlayerStatManager 변경 함수를 직접 호출하지 않음 |

| 주요 클래스·파일 | PlayerStatManager, PlayerStat, PlayerEquipManager, PlayerBuffManager, PlayerHealthManager, PlayerManaManager, PassiveBuffUniqueEffectSO, TriggeredBuffUniqueEffectSO |
| --- | --- |
| 협업·선행 | 플레이어별 참조 묶음(PlayerContext) 담당 미정 / 김성우(장비 스탯 묶음·SO), 우병헌(공격 시점 전투 수치·체력), 김관영(스탯/HUD), 조용준(데이터·게임·씬 Manager 경계) |
| 완료 기준 | 최종 스탯은 PlayerStatManager가 합산하고 장비·버프는 변경 알림만 보내며, 체력/마나·전투·UI가 같은 플레이어 인스턴스의 값과 이벤트를 사용 |
| 기존 기능 영향·검토 | 기존 기능 영향 중간: 버프 만료·중첩, 최대 체력/마나 갱신, 씬 재진입, 몬스터 변수 규칙 / 테스트: 장비·버프 값 변경, 두 값의 동시 변경, 최대값 정책, 공격 시점 수치의 불변성 |
| 이번 단계에서 하지 않음 | 모든 Manager 제거, 모든 스킬 전략화, 거대 공통 Stat 인터페이스, Mirror 동기화 |

08

조용준 · 담당 작업

맵·스테이지·몬스터 모델·캠프 NPC·임시 저장 작업을 공통 씬과 시스템 호출 경계를 지키며 통합합니다.

수정 대상 시스템 전투·캠프·보스 맵 / 스테이지 선택 / 몬스터 모델·프리팹 / 캠프 NPC / 임시 저장 데이터(DTO) / 씬 연결

| 일정 | 일정표 원본 작업 |
| --- | --- |
| 06.25–06.26 | 전투맵 1개 제작 |
| 06.27–07.03 | Act1 캠프맵, Act1 보스맵, 맵 폴리곤 축소 |
| 07.04–07.10 | 몬스터 폴리곤 축소, 전투맵 10개 제작 |
| 07.11–07.17 | 스테이지 선택 맵 제작, 임시 저장용 세이브 데이터 |
| 07.18–07.24 | 캠프 NPC 기능 연결 (UI, 구매, 판매, 강화, 휴식) |
| 07.25–07.31 | 미지 스테이지 구현 + 이벤트 스테이지 1개 구현 |
| 08.04–08.21 | Act 2, 3 제작 시작 |

일정 주의 몬스터 폴리곤 축소(7/4~10)는 우병헌의 몬스터·스폰·애니메이션/이펙트 후속 작업과 같은 프리팹을 수정할 수 있습니다. 모델/프리팹 담당자와 반영 순서를 머지 전에 합의합니다.

아키텍처 연결 작업

| 실행 항목 | 시점·상태 난이도·기존 기능 영향 | 먼저 끝나야 하는 일 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 캠프 NPC를 상점·강화 요청 함수(API)에 연결 | 통합 중 · 공동 작업 난이도 중간 · 기존 기능 영향 중간 | 상점/강화의 성공·실패 결과 규칙 | 실패 이유를 UI/맵에 표시하고 서비스 결과대로만 상태 변경 |
| 임시 저장은 DTO 시점 복사본(snapshot)으로 제한 | 현재 유지 · 검토 필요 난이도 낮음 · 기존 기능 영향 중간 | 저장할 항목 합의 | GameSaveData가 실행 중 게임 상태를 직접 소유하지 않음 |
| 씬/프리팹 변경을 코드와 분리 | 통합 중 · 충돌 방지 난이도 중간 · 기존 기능 영향 높음 | 공통 자산 수정 시간 예약 | 씬·프리팹과 코드/호출 규칙 변경을 별도 커밋 |
| 맵·몬스터 자산 인계 기준 | 통합 중 · 팀 결정 필요 난이도 중간 · 기존 기능 영향 높음 | 우병헌과 몬스터 프리팹 참조 규칙 합의 | 폴리곤 교체 뒤 애니메이션·이펙트·충돌체 참조 유지 |

| 주요 클래스·파일 | 전투·캠프·보스·스테이지 선택 씬, 몬스터 모델/프리팹, SceneLoader, GameSaveData, PlayerStatusData, 캠프 NPC 연결부 |
| --- | --- |
| 협업·선행 | 김성우(상점/강화 결과), 김관영(NPC 팝업), 우병헌(몬스터 프리팹·전투맵·이펙트), 이우진(데이터·게임·씬 Manager) |
| 완료 기준 | NPC가 인벤토리/장비/지갑을 직접 변경하지 않고 서비스 결과만 반영하며, 맵/모델 교체 뒤 프리팹 참조가 유지되고 임시 저장 데이터는 저장 후 다시 불러와 같은 값인지 확인 |
| 기존 기능 영향·검토 | 기존 기능 영향 높음: 공통 씬/프리팹 충돌, 모델 교체 뒤 Animator·Collider·이펙트 참조 누락, NPC 작업 일부 실패 / 테스트: 프리팹 참조, NPC 구매·강화 실패, 씬 전환, 저장 후 다시 불러오기 |
| 이번 단계에서 하지 않음 | 완성형 저장 서비스, Firebase, Mirror scene management, 담당 합의 없는 공통 prefab 일괄 저장 |

09

시스템 간 선행 관계

작업 담당은 일정표 매핑이며, 일정표에 없는 교차 경계는 담당 미정 또는 공동 작업으로 표시합니다.

| 선행 작업 | 필요한 결정/입력 | 후속 일정 | 담당 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 플레이어별 참조 묶음(PlayerContext) 추가 | 정식 플레이어 구현 기준 확정 | 입력 단일화·UI 플레이어 연결·고유 효과 대상 전달 | 담당 미정 | 통합 전 |
| 아이템 원본(SO) 분리와 인벤토리 변경 알림 | ItemDefinitionSO와 ItemInstance 책임 분리·모델 변경 함수 합의 | 장착·드랍·인벤토리 UI·저장 복원 | 김성우 / 공동 작업·담당 미정 | 7/11 장착·7/25 드랍 전 |
| 공격 시점 전투 수치 + 투사체 피해 처리 요청 | 스탯 항목·체력 소유자·투사체 피격 처리 규칙 | 7/11~17 전투·스탯, 이후 투사체/이펙트 검증 | 우병헌 ↔ 이우진 | 일정 검토 필요 |
| 상점·강화 요청 함수(API) | 강화 상태를 한 곳에 보관·UpgradeService로 규칙 분리 | 7/18~24 캠프 NPC 연결 | 김성우 → 조용준 | 통합 중 |
| 입력 설정 소유자 | 플레이어별 참조 묶음(PlayerContext) 권장 | 8/4~9 키 할당 UI | 김관영 | 통합 전 |
| 맵·몬스터 프리팹 인계 | 모델/충돌체/애니메이션/이펙트 참조 기준 | 7/4~10 몬스터·전투맵 동시 작업 | 조용준 ↔ 우병헌 | 일정 검토 필요 |

일정 변경 금지 기술적 선행 관계가 일정표와 충돌하는 항목은 원래 날짜를 유지한 채 `일정 검토 필요`로 표시했습니다. 실제 순서 변경은 팀 회의와 DecisionLog 승인 후 반영합니다.

10

공통 작업 규칙 및 충돌 방지

공통 파일과 Unity Editor 자산은 소유 범위·변경 시점·검증 책임을 먼저 합의합니다.

| 충돌 위험 후보 | 관련 팀원 | 겹치는 책임 | 작업 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 플레이어 프리팹 / 입력 설정 / 투사체 프리팹 | 우병헌·김관영·이우진 | 플레이어별 참조 묶음·입력·스탯·투사체 참조 | 수정 전에 프리팹 담당자와 작업 시간을 예약 |
| InventoryController | 김성우·김관영 | 인벤토리 모델의 변경 알림과 UI 생성 책임 | 모델 변경 함수와 화면 표시 로직을 별도 커밋 |
| EquipmentSystem / ItemEquipHandler | 김성우 중심·김관영 검토 | 장비 상태·인벤토리↔장비 이동·화면 오브젝트 위치 변경 | 성공/실패 함수 → 장비 이동 처리 → 화면 표시 순서로 분리 |
| PlayerStatManager | 이우진·김성우·우병헌 | 장비 스탯 묶음·공격 시점 전투 수치 | 읽기 전용 전투 수치 규칙을 먼저 고정 |
| T_PlayerCombat | 우병헌·이우진 | 체력·스탯·피해 처리 책임 | 자체 체력 제거와 피해 처리 요청 추가를 별도 커밋 |
| 공통 UI Manager / KY_GameEvents | 김관영·각 도메인 담당 | 전역 UI 이벤트에 화면 전환과 데이터 변경 알림이 섞일 위험 | UI 열기/닫기만 공통 이벤트로 유지; 데이터 변경은 플레이어 인스턴스 이벤트 사용 |
| 전투맵 / 몬스터 모델·프리팹 | 조용준·우병헌 | 폴리곤·Animator·Collider·이펙트·스폰 참조 | 모델 교체와 전투/이펙트 연결을 별도 커밋하고 프리팹 담당자 예약 |
| DecisionLog.md | 전원 | 동시 편집 충돌 | 회의 담당 1명이 결정 단위로 반영 |

| 작업 방식 |  |
| --- | --- |
| 코드 작업 | 클래스별 작은 커밋, 외부 호출 규칙 변경과 사용 코드 변경을 분리, 플레이어 상태를 담는 새 전역 Instance 금지 |
| 씬·프리팹 | 작업 전 담당자/시간 예약, 모델·프리팹·씬 변경을 분리, 저장 직전 변경 목록 공유, 관련 없는 자산 정리 금지 |
| 머지 전 | 컴파일·Console·관련 테스트 씬·실패 경로 확인, Inspector 참조 누락 점검 |
| DecisionLog | 정식 플레이어 구현, PlayerContext 범위, 체력/강화·원본 데이터(SO)/실행 중 상태 소유권, 투사체/이펙트 및 맵/몬스터 프리팹 담당, 머지 순서, 일정 변경만 승인 상태로 기록 |
| 테스트 격리 | TestPlayer와 테스트 씬은 본편 프리팹으로 자동 채택하지 않음; 테스트 코드 격리 범위는 팀이 결정 |
| 문서 갱신 | 외부 호출 규칙/상태 소유권 결정 직후 DecisionLog 갱신, 작업 블록 종료일에 이 실행 계획의 상태만 갱신 |

11

완료 기준과 팀 확인 항목

아래 체크가 완료되어야 시스템 통합 완료로 판단합니다. 체크 상태는 실제 검증 후 팀이 갱신합니다.

통합 완료 조건

| □ 시스템별 상태 소유자가 명확하다 | □ 전역 Instance 신규 의존이 추가되지 않았다 |
| --- | --- |
| □ 입력 액션 인스턴스가 중복 생성되지 않는다 | □ Inventory/Equipment 실패 시 상태가 어긋나지 않는다 |
| □ 전투 HP와 정식 Health가 중복 소유되지 않는다 | □ UI의 직접 상태 변경 범위가 명확하다 |
| □ 팀 결정이 DecisionLog에 기록되었다 | □ 관련 테스트 또는 테스트 씬 검증이 완료되었다 |

팀 회의에서 결정할 사항

| 결정 항목 | 선택/범위 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 정식 플레이어 구현 | WBH 상태 머신 기반 구현과 TestPlayer 테스트용 구현 중 무엇을 정식으로 사용할지 | 팀 결정 필요 |
| 테스트 프로토타입 격리 | 테스트용 폴더·씬·향후 어셈블리 정의(asmdef) 범위 | 담당 미정 |
| 플레이어별 참조 묶음(PlayerContext) 적용 | 어떤 참조를 묶을지와 누가 생성할지 | 팀 결정 필요 |
| 팀원 간 작업 경계 | 인벤토리/장비/UI, 전투/스탯/체력, 투사체/이펙트, 맵/몬스터 프리팹 | 팀 결정 필요 |
| 머지 순서 | 책임 경계 커밋 → 기능 커밋 → 씬/프리팹 커밋 | 팀 결정 필요 |
| 일정 변경 | UI↔스탯, JSON 데이터↔장비, 전투↔스탯, 이펙트 제공, 맵↔몬스터 프리팹, 키 재설정↔입력 소유자 | 일정 검토 필요 |

문서 상태

| 확정 일정표의 이름·날짜·원래 작업 | 검토 필요 기술 선행 관계와 일정의 충돌 | 담당 미정 일정표에 담당자가 없는 공동 작업 | 일정 변경 필요 합의 후에만 날짜 수정 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 다음 갱신 7/11~7/17 작업 블록 검토 후 실제 완료 상태, 이펙트/프리팹 담당, 머지 순서, 담당 미정 작업을 팀이 확정합니다. 승인된 결정만 DecisionLog에 기록합니다. |  |  |  |  |