## 일정
 | time axis 2026-06-25 to 2026-09-29
김성우 | 2026-06-25: 상점 기능 (구매, 판매, 강화), 장착, 아이템 툴팁; 2026-07-04: 엑셀 -> JSON -> SO화 구현, 인벤토리 스왑 로직 검증 및 수정; 2026-07-11: 네트워크 대비 장비 장착 시스템 책임 분리 및 인벤토리 장착·해제 흐름 구현 인벤토리 -> 필드 아이템 드랍 구현 상점 시스템 구현 (구매/판매 아이템 구분, 등급별 상점 품목 생성); 2026-07-18: 확률별 아이템 드랍 SO 공식화 Artificer를 이용한 적 파괴 연출 테스트 스크립트 작성; 2026-07-25: 클래스별 무기 3개 및 일반, 고급, 희귀 방어구들 부위당 3개씩 제작 (고유 효과 제외); 2026-08-01: 아이템 퀘스트 테이블 패시브 스킬 회의; 2026-08-04: 아이템 제작 (+ 보조효과)
김관영 | 2026-06-25: HUD, 설정 팝업, 스킬 팝업, · 스탯 · 인벤토리 슬라이드 패널; 2026-07-04: 스탯·인벤토리 UI 동작 구현 및 테스트; 2026-07-11: 환경설정 - 그래픽, 해상도 설정 구현, 키바인딩 구현; 2026-07-18: HUD등장 애니메이션, 스탯 UI, 로딩씬 구현, UI연출 개선; 2026-07-25: 타이틀(싱글 플레이, 환경설정, 게임종료), 캐릭터 선택창(파이터만); 2026-08-04: 팝업 (확인, 오류, 캠프 퀘스트 등등), 키 할당 UI
우병헌 | 2026-06-25: 플레이어 이동, 기본 공격, 회피, 투사체 구현 및 테스트 (이펙트 테스트 필요); 2026-07-04: 근접·원거리 몬스터 제작 및 스폰 (스폰 구현 완료, 몬스터 애니메이션 및 이펙트 작업 필요); 2026-07-11: 노말 근접·원거리 (몬스터 애니메이션 및 이펙트 작업) 전투 시스템 - 공격시 데미지, 피격 데미지; 2026-07-18: (완료) 데미지텍스트, 피격 hp 바, 피격 셰이더 (진행중) 상태이상 7종 - 넉백, 에어본, 둔화, 스턴, 화상(체력 비례 틱뎀), 동상(이속 공속감소), 감전 (공격력 감소) / 노말 몬스터 애니메이션 및 이펙트 추가 작업 및 매니저류 프리팹 간소화; 2026-08-04: 스킬별 애니메이션; 2026-08-10: 일반 몬스터 종류 추가 + 이벤트 몹; 2026-08-31: 네트워크 작업 기간
이우진 | 2026-06-25: 스탯 시스템(캐릭터, 장비, 버프) 기능 구현 및 변수 및 데이터 타입 정립 완료 (스탯 관련); 2026-07-04: 데이터·게임·씬 매니저, 몬스터 측 변수 제정; 2026-07-11: 스탯 시스템 구현; 2026-07-18: 아이템 매니저를 통한 아이템 드롭 메소드 제작 아이템 드롭시 오브젝트 레어빔 매칭 및 드롭 위치 랜덤화; 2026-07-25: 스킬 시스템 기반 제작 스킬 일부 제작 (파이터 A 진화 스킬 3개); 2026-08-04: 나머지 진화 스킬 제작; 2026-08-10: 패시브 스킬 시스템, 버프/디버프 시스템 제작 시작
조용준 | 2026-06-25: Act1-Stage1 맵 제작; 2026-06-27: Act1 캠프맵, Act1 보스맵; 2026-07-04: Act1-Stage2 ~ 11 맵 제작, 몬스터 3종 폴리곤 축소; 2026-07-11: 스테이지 선택 맵 제작, 임시 저장용 세이브 데이터; 2026-07-18: 캠프 NPC 기능 연결 (상점, 강화) 07.23 / 상점, 강화 연결 성공 부트스트랩 씬 구현 + 미지 스테이지 매니저 구현; 2026-07-25: 엘리트 및 보스 패턴 구현; 2026-08-04: Act 2, 3 제작 시작
| 네트워크 이전 완료 작업 |  |  |  |  | 네트워크 병행 가능 작업 |  |  |  |  | 네트워크 병행 불가능 작업 | [5 empty] | 기존 기획의 변경
| 거너 스킬 |  |  |  |  | 사운드 매니저 |  |  |  |  | 멀티플레이 (UI, 채팅) | [5 empty] | ※ 레벨별 장비 주스탯 변화 삭제, 강화시 주스탯만 증가
| 스킬 강화 |  |  |  |  | 어드레서블 시스템 |  |  |  |  | 파이어베이스 | [5 empty] | ※ 강화 레벨 제한 해제
| 임의의 Act 클리어시 스킬 포인트 획득 및 로비로 복귀 |  |  |  |  | 이펙트
| 로비에서 패시브 스킬 활성화 및 업그레이드 |  |  |  |  | 타임라인
| 레벨별 스킬 진화/강화 해금 여부 |  |  |  |  | 퀘스트
| 튜토리얼 |  |  |  |  | 몬스터 체력바 (일반, 엘리트, 보스)
데미지 폰트(기본, 크리티컬, 속성)
| 플레이어 데이터를 PlayerContext로 분리 |  |  |  |  | 타격/피격시 애니메이션, 쉐이더
상태이상(상태이상 별 쉐이더)

## 작업구분
id | 기능 | 작업대상 | 작업 | 설명 | 담당자
1 | 코딩 | 플레이어 캐릭터 | 캐릭터 기본 이동 | 캐릭터 이동 및 회피
2 | 코딩 | 플레이어 캐릭터 | 캐릭터 기본 공격 | 거너, 워리어 공격 구현
3 | 애니메이션 | 플레이어 캐릭터 | 캐릭터 기본 애니메이션 | 기본 이동, 공격, 애니메이션 연결
4 | 코딩 | 플레이어 캐릭터 | 거너 스킬 코드 구현
5 | 애니메이션 | 플레이어 캐릭터 | 거너 스킬 애니메이션 | 스킬별 애니메이션 연결
6 | 이펙트 | 플레이어 캐릭터 | 거너 스킬 이펙트 | 스킬별 이펙트 구현
7 | 사운드 | 플레이어 캐릭터 | 거너 스킬 사운드 | 스킬별 사운드 구현
8 | 코딩 | 플레이어 캐릭터 | 워리어 스킬 코드 구현
9 | 애니메이션 | 플레이어 캐릭터 | 워리어 스킬 애니메이션 | 스킬별 애니메이션 연결
10 | 이펙트 | 플레이어 캐릭터 | 워리어 스킬 이펙트 | 스킬별 이펙트 구현
11 | 사운드 | 플레이어 캐릭터 | 워리어 스킬 사운드 | 스킬별 사운드 구현
12 | 기획 | 시스템 | 전체 시스템 구조 설계 | 게임 매니저, 비파괴 오브젝트 결정
13 | 기획 | 시스템 | 전투 시스템 구조 설계
14 | 기획 | 시스템 | 캐릭터 이동과 애니메이션 구조 설계
15 | 기획 | 시스템 | 데이터 영역 구분 및 분류
16 | 기획 | 시스템 | 씬 전환 구조 및 씬 기획 | 타이틀 씬, 캐릭터 선택, 로딩, 스테이지, 사망, 클리어 등
17 | 기획 | 시스템 | 사운드 구조 | 사운드 매니저 및 사운드 재생 구조
18 | 기획 | 시스템 | 이펙트 구조 | 이펙트 매니저 및 이펙트 재생 구조
19 | 기획 | 시스템 | UI 구조
20 | 코딩 | 몬스터 | 일반 몬스터 패턴 코드 구현
21 | 애니메이션 | 몬스터 | 일반 몬스터 패턴 애니메이션
22 | 이펙트 | 몬스터 | 일반 몬스터 패턴 이펙트
23 | 사운드 | 몬스터 | 일반 몬스터 사운드
24 | 코딩 | 몬스터 | 엘리트 몬스터 패턴 코드 구현
25 | 애니메이션 | 몬스터 | 엘리트 몬스터 패턴 애니메이션
26 | 이펙트 | 몬스터 | 엘리트 몬스터 패턴 이펙트
27 | 사운드 | 몬스터 | 엘리트 몬스터 사운드
28 | 코딩 | 몬스터 | 보스 몬스터 패턴 코드 구현
29 | 애니메이션 | 몬스터 | 보스 몬스터 패턴 애니메이션
30 | 이펙트 | 몬스터 | 보스 몬스터 패턴 이펙트
31 | 사운드 | 몬스터 | 보스 몬스터 사운드
32 | 제작 | UI | 타이틀 UI
33 | 제작 | UI | 캐릭터 선택 UI
34 | 제작 | UI | 패시브 스킬 UI
35 | 제작 | UI | 튜토리얼 UI
36 | 제작 | UI | 노드 선택 맵 UI
37 | 제작 | UI | HUD | 체력, 마나, 경험치, 미니맵 등
38 | 제작 | UI | 인벤토리 UI
39 | 제작 | UI | 아이템 UI
40 | 제작 | UI | 플레이어 장착 UI
41 | 제작 | UI | 드랍아이템 UI | 필드에 아이템 드랍 시 UI
42 | 제작 | UI | 캠프-상점 UI
43 | 제작 | UI | 캠프-강화 UI
44 | 제작 | UI | 캠프-퀘스트 UI | 캠프에서 퀘스트 npc 와 상호작용 UI
45 | 제작 | UI | 캠프-휴식 UI
46 | 제작 | UI | 설정 UI
47 | 제작 | UI | 플레이어 정보 UI
48 | 제작 | UI | 스킬 트리 UI
49 | 제작 | UI | 퀘스트 UI | 플레이 중 퀘스트 단축키 누르면 나오는 UI
50 | 제작 | UI | 플레이어 사망 UI
51 | 제작 | UI | 클리어 UI
52 | 제작 | 맵 | 일반 스테이지
53 | 제작 | 맵 | 엘리트 스테이지
54 | 제작 | 맵 | 캠프
55 | 제작 | 맵 | 보스 스테이지
56 | 제작 | 맵 | 미지 맵
57 | 코딩 | 튜토리얼 | 튜토리얼 코드 구현
58 | 기획 | 퀘스트 | 퀘스트 기획
59 | 코딩 | 퀘스트 | 퀘스트 코드 구현
60 | 기획 | 데이터 | 플레이어 데이터 | 플레이어 캐릭터 데이터 항목, 작성, 게임 연결
61 | 기획 | 데이터 | 몬스터 데이터
62 | 기획 | 데이터 | 아이템 데이터
63 | 기획 | 데이터 | 이펙트 데이터
64 | 기획 | 데이터 | 사운드 데이터
65 | 기획 | 데이터 | 파이어베이스 데이터
66 | 기획 | 데이터 | 환경설정 데이터
67 | 기획 | 데이터 | 게임 진행 데이터 | 게임 진행 상황 (스테이지, 맵 노드 등) 관련 데이터
68 | 기획 | 아이템 | 아이템 기획 | 아이템 등급별 옵션 풀, 아이템 가치 등
69 | 코딩 | 아이템 | 아이템 드랍 코드 구현 | 몬스터 처치 시, 드랍확률에 따라 아이템 드랍 코드 구현
70 | 사운드 | 아이템 | 아이템 드랍 사운드
71 | 이펙트 | 아이템 | 아이템 드랍 이펙트
72 | 코딩 | 아이템 | 아이템 드랍 이펙트 코드 구현 | 아이템 등급별 이펙트가 달라지도록 코드 구현
73 | 코딩 | 아이템 | 아이템 효과 코드 구현 | 아이템 옵션 실 적용
74 | 코딩 | 아이템 | 아이템 강화 코드 구현
75 | 코딩 | 아이템 | 아이템 획득 코드 구현 | 필드 > 플레이어 방향 아이템 획득 코드 구현
76 | 코딩 | 아이템 | 플레이어의 아이템 드랍 코드 구현 | 플레이어 > 필드 방향 아이템 드랍 코드 구현
77 | 애니메이션 | 아이템 | 아이템 획득 애니메이션
78 | 사운드 | 사운드 | 배경음
79 | 사운드 | 사운드 | UI 효과음
80 | 코딩 | NPC | 캠프-상점 기능 코드 구현
81 | 코딩 | NPC | 캠프-강화 기능 코드 구현
82 | 코딩 | NPC | 캠프-휴식 기능 코드 구현
83 | 코딩 | NPC | 캠프-퀘스트 기능 코드 구현
84 | 기획 | 아이템 | 강화 시스템 기획 | 강화 시 옵션 상승폭, 소모 비용 등
85 | 코딩 | 플레이어 캐릭터 | 플레이어 레벨 코드 구현
86 | 코딩 | 플레이어 캐릭터 | 플레이어 스탯 코드 구현
87 | 코딩 | 플레이어 캐릭터 | 버프/디버프 코드 구현
88 | 코딩 | 플레이어 캐릭터 | 패시브 스킬 코드 구현
89 | 코딩 | 환경설정 | 환경 설정-화면 코드 구현 | 해상도, 창모드, 밝기, 그래픽 품질 등
90 | 코딩 | 환경설정 | 환경 설정-소리 코드 구현 | 볼륨 조절, 음소거
91 | 코딩 | 환경설정 | 환경 설정-조작 코드 구현 | 스킬, 포션, 회피 키 할당 변경
92 | 코딩 | 환경설정 | 환경 설정-게임플레이 코드 구현 | 적 체력, 데미지, 화면 흔들림 등 (언어기능 추가 고려)
93 | 코딩 | 인벤토리 | 인벤토리 기본 시스템 코드 구현 | 아이템 획득시 인벤토리 슬롯에 자동으로 배치되도록 구현
94 | 코딩 | 인벤토리 | 인벤토리 테트리스 시스템 구현 | 마우스로 원하는 위치에 드래그하여 배치 및 장착, 회전하는 코드 구현
95 | 코딩 | 인벤토리 | 인벤토리 아이템 툴팁 코드 구현 | 아이템에 마우스 올릴 시 나타나는 툴팁 구현